Allegato 1)

Avviso di procedura di Evidenza Pubblica finalizzata all’ individuazione di Soggetti scelti tra Enti del Terzo Settore e soggetti privati per la realizzazione in Co-Progettazione di Interventi a valere  sul Fondo Regionale per l’occupazione dei Disabili  che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con Disabilità – Legge 68/99.

Art. 1 -Premessa

La Società della Salute della Lunigiana, in ossequio ai seguenti principi generali:

- Rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE;

- Parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;

- Accessibilità per le persone con disabilità.

Indice la presente istruttoria  di evidenza pubblica finalizzata all’individuazione di massimo n. 2 partner (oltre al soggetto Capofila), scelti tra Enti del terzo settore, soggetti privati che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati per la realizzazione di attività, laboratori formativi o altri percorsi propedeutici all’inserimento (con eccezione dei tirocini, finanziati con altri Avvisi del Fondo Regionale) rivolti alle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla Legge 68/99, volti ad acquisire/potenziare competenze trasversali e professionali.

Tale  procedura è finalizzata alla costituzione di un partenariato, di cui la SdS è capofila, i cui componenti dovranno elaborare, in co-progettazione, un progetto attuativo/esecutivo  per la realizzazione delle attività per le quali la SdS è stata ammessa a finanziamento, a seguito di presentazione di domande di contributo autorizzate  a cura dell’Agenzia Regionale Toscana (nel proseguo ARTI) con i seguenti decreti:

- n. 602 del 30 Giugno 2025 avente ad oggetto: “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili - Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 145/2025 per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono attività rivolte al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità – Approvazione graduatoria delle domande ammissibili pervenute alla scadenza del 30/04/2025” con il quale come riportato in allegato A)  questa Società della Salute è risultata assegnataria del contributo per  un importo complessivo pari a € 30.000,00;

- n.799 del  5 Settembre  2025 avente ad oggetto: “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili - Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 145/2025 per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono attività rivolte al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità – Approvazione graduatoria delle domande ammissibili pervenute alla scadenza del 30/06/2025” con il quale come riportato in allegato A)  questa Società della Salute è risultata assegnataria del contributo per  un importo complessivo pari a € 15.000,00.

Il presente Avviso è rivolto, altresì, anche a tutti quei soggetti del terzo settore e soggetti  privati che vogliono partecipare come sostenitori e che, avendo competenze specifiche sul target dei beneficiari del presente avviso, potranno dare il loro sostegno e il loro supporto al progetto con funzioni promozionali e di advocacy, pur non facendo parte del costituendo partenariato.

Art. 2 Riferimenti normativi

- Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” dove all’art 1, comma 5 si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati…”, e all’art.6,comma 2, lett.a)-attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;

- Art. 7, comma 1 del DPCM del 30.3.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’ART. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;

- Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 di cui alla DGR del 9 ottobre 2019 n.73;

- D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore”;

- L.R. n. 65/2020 “Norme di sostegno e promozione degli Enti del Terzo Settore Toscano”;

- Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 “Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 -57 del D.lgs. n. 117 del 2017”;

- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali anni 2024-2026 redatto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- Delibera di Giunta Regionale n. 544 del 15/05/2023 che approva le “Linee guida integrazione sociale lavoro”;

- Delibera della Giunta Regionale n. 1642 del 23/12/2019 “Il modello regionale del percorso di presa in carico della persona con disabilità. Approvazione documento in attuazione della D.G.R.n. 1449/2017”;

- Legge 12 marzo 1999, n. 68 - “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss. mm. ii.;

- Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 - “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

- Delibera G.R. n. 660 del 17 luglio 2016 che ha approvato il regime di aiuti dell'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n.651/2014, i cui termini, relativamente all’art 3 dell’Allegato A), sono stati, da ultimo, prorogati al 31 dicembre 2026 con delibera G.R. 696 del 17 giugno 2024;

- Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, così come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 ed il relativo Regolamento di esecuzione, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R dell’8 agosto 2003 e s.m.i.;

- Articolo 21 ter della Legge Regionale 32/2002, che prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI), Ente dipendente della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;

- Articolo 21 quater della Legge Regionale 32/2022 che, tra le funzioni attribuite ad ARTI, prevede la gestione dei servizi relativi al Collocamento Mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;

- Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n.32/2002 approvato con Delibera di Giunta Regionale. n.787 del 4 agosto 2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47/R dell’8 agosto 2003, e successive modifiche e integrazioni;

- Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025 adottato con Delibera della Giunta Regionale n.1392 del 7 dicembre 2022;

- Art. 14 comma 4 lettera a) della L. 68/99, come modificata dal D.lgs n. 151/2015, che prevede tra gli interventi finanziabili dal Fondo regionale per l’occupazione dei disabili “contributi agli enti indicati nella presente legge che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili”;

- Art. 14, comma 4 lettera c) della citata L.68/1999 che prevede che il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili eroga “ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità di cui alla presente legge”;

- Decreto Arti n. 1128 del 23 dicembre 2024 avente ad oggetto: “Adozione del Programma delle attività dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego per l'anno 2025, con proiezione triennale 2025 – 2027, ai sensi dell’art. 21-decies della l.r. 32/2002 e ss.mm.ii., e la D.G.R. di approvazione n.218 del 24.2.2025”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 22 aprile 2024 “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili Legge 68/1999, art 26 L. R. 32/2002 - approvazione programmazione per la gestione da parte di ARTI per gli interventi. Assegnazione risorse”;

- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10286 dell’8 maggio 2024 con cui si impegnano e si liquidano a favore di ARTI le risorse di cui alla sopra citata D.G.R. n.503/2024;

- Decreti di ARTI n. 468 del 13 giugno 2024 “Aggiornamento n. 2 del Piano delle Attività dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego per l’anno 2024” e n. 469 del 13 giugno 2024: “III Variazione del bilancio preventivo e relazione della Direttrice dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego, anno 2024, con proiezione triennale 2024/2026” con cui sono state recepite in bilancio, tra le altre, le risorse per l’attuazione degli interventi a valere sul Fondo Regionale per l’Occupazione Disabili di cui alla D.G.R. n. 503 del 22 aprile 2024;

- Decreto del Dirigente del Settore di Pisa e Massa Carrara con il quale, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 503 del 22 aprile 2024, è stato  approvato l’ Avviso (all. A) e relativa modulistica allegata (All. 1 “Domanda di contributo”; All. 1.a “Scheda progettuale e finanziaria”; All. 2 “Richiesta di liquidazione contributo”; All. 3 “Scheda di valutazione”), rivolto agli enti pubblici che presentano progetti sperimentali per la realizzazione di attività, laboratori formativi o altri percorsi propedeutici all’inserimento rivolti alle persone con disabilità in possesso dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi di cui alla legge 68/99, volti ad acquisire/potenziare competenze trasversali e professionali, con sede ubicata in un Comune ricompreso nell’ambito territoriale del Settore Servizi per il lavoro di Pisa e Massa Carrara;

- Art. 3 - Oggetto della manifestazione d'interesse

- La Società della Salute della Lunigiana, nel prosieguo SdS, quale Ente capofila per la realizzazione del progetto, attraverso il presente Avviso intende costituire un partenariato con soggetti ritenuti qualificati ed idonei, da formalizzare in un Accordo di collaborazione, al fine di co-progettare gli interventi a valere  sul Fondo regionale per l’occupazione dei disabili Legge 68/1999.

- L’obiettivo generale del presente Avviso è quello di attuare interventi per la realizzazione di attività, laboratori formativi o altri percorsi propedeutici all’inserimento  rivolti alle persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla Legge 68/99, volti ad acquisire/potenziare competenze trasversali e professionali. In particolare il progetto esecutivo dovrà prevedere alternativamente, o congiuntamente azioni mirate a:

- acquisizione/rafforzamento delle competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro: attuazione di attività formative e laboratori tesi alla preparazione teorico/pratica per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ai fini dell’acquisizione di competenze spendibili sul territorio di riferimento,

- preparazione a un progetto di lavoro potenziale: attuazione di percorsi mirati alla acquisizione di specifiche competenze per la preparazione all’inserimento lavorativo di persone con disabilità in seguito ad una possibilità di assunzione presso un datore di lavoro individuato, attraverso l’attuazione di azioni propedeutiche all’inserimento lavorativo.

- Art. 4  - Risultato atteso e attività da realizzare in favore dei destinatari degli interventi

- I soggetti selezionati a seguito della presente manifestazione di interesse dovranno partecipare all’attività di co-progettazione, coordinata dalla Società della Salute della Lunigiana in qualità di capofila del partenariato al termine della quale sarà prodotto un accordo di partenariato/collaborazione per lo svolgimento delle attività progettuali di cui al presente avviso.

- Dovrà essere elaborato un progetto esecutivo in conformità alla richiesta di contributo presentata da questa SdS  ed ammessa a finanziamento.

- In particolare il progetto dovrà prevedere percorsi formativi e laboratori mirati alla preparazione all'inserimento lavorativo di seguito mediante le seguenti azioni:

- Valutazione delle competenze delle persone con disabilità attraverso la messa a disposizione di questa Società della Salute della UVMD e del SILD;

- Laboratori di Formazione specifica (n. ore 60): Creare laboratori pratici in settori strategici (agricoltura, turismo, servizi) per sviluppare competenze specifiche. Questi laboratori possono includere attività pratiche, simulazioni di lavoro e affiancamenti con professionisti del settore;

- Attività laboratoriali (60 ore): Collaborare con aziende locali per creare opportunità di laboratorio, che consentano ai partecipanti di acquisire esperienza diretta nel mondo del lavoro e di costruire un network professionale, con previsione di sviluppo di Soft Skills sulle competenze trasversali, come la comunicazione, il lavoro di squadra e la gestione del tempo, essenziali per l'inserimento lavorativo;

- Monitoraggio e Valutazione: Implementare un sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi per garantirne l'efficacia e apportare eventuali miglioramenti a cura della SDS;

- Sensibilizzazione delle Aziende: Promuovere campagne di sensibilizzazione per le aziende, per favorire l'inclusione lavorativa delle persone disabili e illustrare i benefici di un ambiente di lavoro diversificato, attraverso la produzione di materiale informativo a cura della SDS sullo sviluppo del progetto;

- Le azioni di cui sopra  possono contribuire a creare un ambiente favorevole all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuovendo l'occupazione e l'autonomia.

- Art. 5 – Fasi del procedimento

- Il  percorso  di co-progettazione di cui al presente avviso di istruttoria di evidenza pubblica sarà articolato in tre fasi come segue:

- Selezione degli Enti del terzo settore, soggetti privati che operano nel recupero socio-lavorativo ai fini del coinvolgimento nella co-progettazione per la redazione del progetto definitivo sulla base del quale le attività saranno suddivise tra i partner selezionati;

- Svolgimento degli incontri di coprogettazione e condivisione del progetto esecutivo già finanziato con i Decreti a cura di ARTI;

- Formalizzazione dell’Accordo di collaborazione / partenariato.

- Fase 1 – Selezione dei Soggetti di cui al punto precedente con cui sviluppare le attività di co-progettazione e di realizzazione del progetto definitivo:

- - L’individuazione dei partner sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla Società della Salute della Lunigiana ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241.

- - La Commissione individuerà massimo 2 soggetti sulla base dei criteri oggettivi specificati nel successivo Art. 14 “Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali”.

- - Conclusione della Fase 1 – presumibilmente entro il  13/10/2025

- Fase 2 – Co-progettazione condivisa tra i referenti del soggetto Capofila, ed i referenti indicati dai partner selezionati. Metodologicamente la co-progettazione si svolgerà attraverso una serie di incontri in presenza al fine di redigere in maniera condivisa la documentazione progettuale. Se ritenuto necessario potranno essere svolti anche incontri on line tramite piattaforme digitali di comunicazione condivisa.

- - Conclusione della Fase 2 – presumibilmente entro il  31/10/2025

- Fase 3 – Formalizzazione dell’accordo  - Tale fase si conclude con la stesura e formalizzazione dell’accordo di partenariato nel quale saranno stabiliti i ruoli, le funzioni, il budget e modalità di rendicontazione al capofila.

- Conclusione  presumibilmente entro  il 7/11/2025.

- Nessun rimborso è previsto per i soggetti partner per la partecipazione alle Fasi di co-progettazione. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.

- La SdS Lunigiana si riserva in qualsiasi momento di chiedere, successivamente alle Fasi descritte sopra, ai partner, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento e di servizio, alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione territoriale e/o regionale.

- Art. 6 - Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso

- Sono invitati a partecipare alla presente istruttoria di evidenza pubblica gli Enti del Terzo Settore ed altri soggetti pubblici che operano nel recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati nonché in attività di accompagnamento al lavoro.

- Per Enti del terzo settore il requisito per poter partecipare al presente Avviso è:

- Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

- In fase di transizione verso la piena attuazione della riforma degli Enti del terzo settore sono considerati Enti del terzo settore anche le Onlus iscritte all’interno dell’Anagrafe di cui al Decreto Legislativo 460/199, salvo modifiche normative in itinere che comportino obblighi di cui al D.lgs 117 2017 - Codice ETS (iscrizione obbligatoria al RUNTS). Il mancato adeguamento alla normativa comporterà l’esclusione dalla accordo di partenariato.

- I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all’attività di co-progettazione nel ruolo di partner, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di affidabilità giuridico economico- finanziaria e di rispetto della L.68/99.

- Per le Agenzie Formative:

- I soggetti attuatori delle eventuali attività formative devono essere in regola con la normativa sull’accreditamento nell’ambito della “formazione finanziata” (DGRT 1407/2016 e ss. mm. i.i e DGRT 894/2017e ss.mm.ii.)

- La Società della Salute della Lunigiana svolgerà il ruolo di capofila del partenariato pubblico-privato nell’ambito del Progetto, pertanto potrà selezionare un numero massimo di DUE soggetti Partner che parteciperanno ai tavoli di co-progettazione. Nel caso in cui un Consorzio intenda avvalersi di un Ente consorziato esso deve essere indicato obbligatoriamente in sede di candidatura. Ogni altra richiesta successiva non sarà accolta.

- Art.  7 Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso  in qualità di sostenitori

- I soggetti del Terzo settore, nonché tutti quei soggetti pubblici o privati che hanno competenze specifiche sul target oggetto del presente Avviso, potranno manifestare il loro sostegno e il loro supporto, pur non partecipando all’accordo di collaborazione/Partenariato. La partecipazione di soggetti sostenitori  avrà funzioni promozionali e di advocacy nei confronti dei gruppi target destinatari delle misure di cui al presente Avviso.

- Ciascun soggetto partner dovrà  illustrare in modo dettagliato ruolo e competenze.

- Art. 8  Destinatari degli interventi

- I destinatari ammissibili agli interventi finanziati tramite il presente avviso sono:

- le persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui alla legge 68/99 del Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara già individuate dai servizi  al momento della presentazione della richiesta di contributo della SdS.

- Ai fini del presente avviso, la disabilità di natura psichica è definita sulla base della patologia psichiatrica risultante nell'accertamento sanitario di disabilità. In caso di diagnosi mista, rileva la natura prevalente della componente psichica. L’accertamento della prevalenza spetta alle commissioni sanitarie/comitati tecnici competenti.

- Gli interventi incentivabili con il presente avviso sono unicamente quelli che riguardano progetti descritti al seguente art. 9.

- Art. 9 Durata del progetto

- Il progetto ammesso a finanziamento da ARTI  avrà durata di 18 mesi a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria declinata come segue:

- disabilità di natura non psichica  dal 30 Giugno 2025

- disabilità psichica dal 5 Settembre 2025

- che rappresenta la data formale di avvio del progetto. La Società della Salute Lunigiana dovrà dare avvio effettivo alle attività progettuali nei termini previsti .

- Art. 10 Risorse e  rendicontazione alla SdS

Le risorse finanziarie assegnate alla SdS Lunigiana per la realizzazione degli interventi di cui alla richiesta di contributo corrispondono complessivamente ad € 45.000,00  autorizzati e suddivisi con i Decreti a cura di ARTI di seguito descritti:

- n. 602 del 30 Giugno 2025 avente ad oggetto: “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili - Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 145/2025 per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono attività rivolte al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità – Approvazione graduatoria delle domande ammissibili pervenute alla scadenza del 30/04/2025” con il quale come riportato in allegato A)  questa Società della Salute è risultata assegnataria del contributo per  un importo complessivo pari a € 30.000,00;

- n.  799  del 5 Settembre 2025 avente ad oggetto: “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili - Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 145/2025 per la concessione di contributi agli enti pubblici che svolgono attività rivolte al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con disabilità – Approvazione graduatoria delle domande ammissibili pervenute alla scadenza del 30/06/2025” con il quale come riportato in allegato A)  questa Società della Salute è risultata assegnataria del contributo per  un importo complessivo pari a € 15.000,00.

- Le modalità di erogazione e liquidazione del contributo in favore della Società della Salute della Lunigiana, quale soggetto Capofila sono specificate nell’art.11 di cui all’Avviso di ARTI con le modalità di cui ai punti A e B.

- I partners selezionati  a seguito del presente avviso dovranno svolgere le seguenti attività:

- realizzare i compiti operativi  sulla base del budget assegnato al termine degli incontri di coprogettazione;

- rendicontare con note di debito/fatture le spese di cui al budget assegnato

- conservare copia della documentazione di progetto e garantire il facile accesso al dossier relativo al proprio ente ed alla documentazione contabile originale in caso di controlli del rendiconto;

- presentare mensilmente le fatture relative alle spese sostenute riportando il dettaglio delle singole voci;

- produrre le fatture/note di debito e la documentazione a sostegno dei giustificativi di spesa

- Indicare, ai fini della tracciabilità  dei flussi finanziari, un conto dedicato

- produrre per ogni voce di costo imputata sul progetto i documenti giustificativi di spesa

- Saranno ritenute ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

- - costi delle attività di laboratorio;

- - costi delle docenze;

- - costi del materiale didattico;

- - costi assicurativi

- - costi per l’attività amministrativa di progettazione, gestione e rendicontazione (massimo 10%

- dell’importo complessivo);

- - costi per tutoraggio;

- - costi per particolari forme di tutoraggio per le persone con disabilità sensoriale/psichica;

- - eventuali ulteriori giustificati costi da sostenere per il corretto svolgimento del progetto.

- Tutte le fatture/ note di debito e gli altri documenti contabili devono essere predisposti ai sensi della normativa contabile e fiscale vigente e debitamente quietanzati.

- Art. 11 Presentazione della manifestazione di interesse

- La manifestazione presentata dai soggetti di cui all’ art. 6 del presente avviso  dovrà indicare primariamente se l’interesse è rivolto alla sottoscrizione quale partner o soggetto sostenitore / finanziatore.

# I soggetti privati aventi le caratteristiche descritte all’art. 6 del presente avviso, possono manifestare il proprio interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione facendo pervenire, nelle modalità indicate all’articolo seguente, apposita richiesta come di seguito specificato:

-Compilando il modulo    Allegato “A” (modello di domanda per candidatura in qualità di partner) + Allegato “B” (modello di Affidabilità giuridica- finanziaria);

- Compilando il modulo Allegato “C” (modulo di domanda per candidatura in qualità di sostenitori).

Per lo svolgimento delle attività formative  è necessario che il soggetto  sia in regola con la normativa sull’Accreditamento nell’ambito della “formazione finanziata” (DGR 1407/2016 e ss.mm.ii. e DGR 894/2017 e ss.mm.ii.).

# In caso di utilizzo di locali e attrezzature non registrati in accreditamento per le attività formative previste nel progetto, prima della stipula dell’accordo di partenariato/collaborazione dovrà  essere trasmessa la comunicazione con cui vengono individuati e una dichiarazione relativa all’idoneità dei locali.

# Tale dichiarazione deve essere predisposta anche per i locali nei quali si svolgono le eventuali attività laboratoriali.

# I suddetti soggetti possono presentare adesione, oltre che singolarmente, anche in forma consortile, in tal caso dovrà essere indicato l’ente capofila del raggruppamento e tutti i soggetti che poi sottoscriveranno il progetto finale. Le indicazioni dovranno essere riportate nell’Allegato A) del presente avviso.

# Il ricorso a consorziati non si configura come delega di attività. Se un consorzio partecipante all’Accordo di collaborazione/partenariato esso deve essere indicato obbligatoriamente in sede di candidatura (utilizzando l’allegato A).

# Art. 12 - Modalità e data di presentazione delle manifestazioni d'interesse.

# Le manifestazioni di interesse devono tassativamente pervenire entro le ore 13.00 del 06/10/2025	a	mezzo PEC  all’indirizzo segreteria@pec.sdslunigiana.it e riportare il seguente oggetto:

# “SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA: Avviso di procedura di Evidenza Pubblica finalizzata all’individuazione di Soggetti scelti tra Enti del Terzo Settore, soggetti privati per la realizzazione in Co-Progettazione di Interventi a valere  sul Fondo Regionale per l’occupazione dei Disabili  che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con Disabilità – Legge 68/99.”

# Le domande dovranno essere redatte, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione d’interesse, sui moduli indicati:

# Allegato “A” + Allegato “B “ per la candidatura a Partner del Progetto;

# Allegato “C” per la candidatura a Sostenitore del Progetto.

# Alla domanda dovrà essere allegato copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

# In caso di partecipazione in forma associata la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ogni singolo soggetto associato. In tal caso dovrà essere indicato, il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti che poi sottoscriveranno il progetto finale.

# In caso di partecipazione di un Consorzio dovrà essere indicato il/i consorziati utilizzando l’allegato A.

# Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.

# Nei giorni immediatamente seguenti la scadenza del presente avviso, sarà comunicato a mezzo posta elettronica ai soggetti ammessi, la data e l’orario del primo incontro per l’avvio del percorso di co-progettazione, previsto indicativamente il 16 Ottobre 2025.

# La sede degli incontri, salvo diversa indicazione, sarà presso la sede della Società della Salute della Lunigiana ad Aulla (Ms) Largo Giromini 2.

# Art. 13 - Modalità e criteri di selezione dei partner progettuali

# La valutazione delle manifestazioni di interesse sarà effettuata da apposita Commissione incaricata di procedere :

# - alla valutazione delle manifestazioni d’interesse presentate

# - alla stesura di  un elenco dei soggetti ammessi alla fase di co-progettazione sulla base della griglia di valutazione sotto riportata

# - alla redazione di apposito verbale dei lavori da trasmettere al Direttore SdS per il seguito di competenza.

La Commissione procederà alla attribuzione dei punteggi sulla base della griglia di valutazione sotto riportata.

In caso di parità di punteggio, sarà data priorità a chi avrà indicato la compartecipazione più alta e, in caso di ulteriore parità, all'ordine cronologico di arrivo della domanda.

| GRIGLIA DI VALUTAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Criteri | Punteggi |  |
| 1. Capacità, competenze e qualificate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione di servizi e interventi oggetto dell’ avviso | Punteggio max = 20 |  |
| a. Nessuna partecipazione | 0 |  |
| b. Partecipazione ad almeno 2 progetti | 10 |  |
| c. Partecipazione a più di 2 progetti | 20 |  |
| 2. Esperienza maturata nell’acquisizione/rafforzamento delle competenze per l’inserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati oppure preparazione a un progetto di lavoro potenziale | Punteggio max = 40 |  |
| a. Esperienza maturata negli ambiti dell’accompagnamento e dell’inserimento lavorativo di persone target dell’Avviso | 10 |  |
| b. esperienza maturata in attività formative e laboratori tesi alla preparazione teorico/pratica per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità | 10 |  |
| c. Esperienza maturata in percorsi mirati alla acquisizione di specifiche competenze per la preparazione all’inserimento lavorativo di persone con disabilità | 20 |  |
| 3. Capacità di compartecipazione, indicare, con la valorizzazione economica la messa a disposizione di strumentazioni, strutture/locali, personale e budget destinati al progetto | Punteggio max = 20 |  |
| a. Fino a € 5.000,00 | 5 |  |
| b. Da 5000,01 a 8,0000 | 10 |  |
| c. Da 8,000,01 a 13,000,00 | 15 |  |
| d. Da 13,000,01 a 20,000,00 | 20 |  |
| 4.Esperienza maturata nella promozione/ costruzione/ partecipazione a reti e partnership nel territorio (radicamento) | Punteggio max = 20 |  |
| a. Nessuna esperienza | 0 |  |
| b. Partecipazione a reti e partnership | 10 |  |
| c. Attività di Promozione, Costruzione e Animazione di partnership territoriali | 10 |  |
| PUNTEGGIO TOTALE | 100 |  |

Saranno ritenuti idonei a partecipare alla co-progettazione  i soggetti che avranno ottenuto un punteggio complessivo uguale o superiore a 60.

In funzione del rispetto dei vincoli del presente Avviso  che fissa in massimo di due soggetti (oltre il Capofila) il numero dei partner coinvolti nella realizzazione di attività del progetto, l’amministrazione procedente ammetterà all’attività di co-progettazione i primi tre classificati (includendo in tale numero anche gli eventuali consorziati coinvolti nella realizzazione di attività del progetto)   secondo l’ordine della graduatoria formulata a seguito della valutazione delle istanze, i quali unitamente alla Società della Salute della Lunigiana  costituiranno l’accordo di collaborazione /partenariato.

Art. 14 Cause di esclusione delle manifestazioni di Interesse e valutazione condizioni di ammissibilità.

Sono considerate inammissibili, e pertanto escluse dalla valutazione, le manifestazioni d’interesse:

- pervenute oltre il termine di scadenza stabilito nel presente Avviso;

  - presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, nell’ambito dei massimali di cui all’art.6 e art. 7 del presente Avviso;

  - presentate o trasmesse con modalità differenti da quelle richieste all’art. 12 del presente avviso.

La Società della Salute della Lunigiana valuterà di richiedere integrazioni/chiarimenti solo in caso di difetti, carenze o irregolarità non essenziali.

Saranno, inoltre esclusi dal partenariato i soggetti che, a seguito  delle verifiche  effettuate, non risultino in possesso dei requisiti autocertificati.

Art. 15  Ruolo e convocazione del tavolo di co-progettazione

I candidati ammessi alla co-progettazione saranno convocati a mezzo posta elettronica  per il primo incontro il giorno 02 ottobre 2025. La mancata partecipazione avrà valore di formale rinuncia alla co-progettazione.

I successivi tavoli di co-progettazione, verranno formalmente comunicati.

Ruoli, funzioni, incarichi e budget, modalità di rendicontazione alla SdS soggetto  Capofila, nonché la composizione del partenariato del progetto saranno discussi e decisi durante la fase comune di co-progettazione.

I tavoli di co-progettazione potranno approvare specifiche regole di collaborazione.

I soggetti selezionati, inoltre, dovranno sottoscrivere apposito accordo di collaborazione / partenariato.

Art. 16  Richieste di eventuali chiarimenti

Eventuali chiarimenti aventi ad oggetto “QUESITO:Avviso di procedura di Evidenza Pubblica finalizzata all’ individuazione di Soggetti scelti tra Enti del Terzo Settore, soggetti privati per la realizzazione in Co-Progettazione di Interventi a valere  sul Fondo Regionale per l’occupazione dei Disabili  che svolgono attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone con Disabilità – Legge 68/99. SdS Lunigiana potranno essere richieste per posta elettronica entro il 02/10/2025  ai seguenti indirizzi:

eugenia.folegnani@uslnordovest.toscana.it

debora.luccini@uslnordovest.toscana.it

Le risposte scritte ai quesiti saranno fornite a mezzo mail e conservate agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del procedimento.

# Art. 17 Pubblicità

Il presente Avviso viene  pubblicato sul sito istituzionale  della Società della Salute della Lunigiana nella sezione bandi e avvisi.

L’amministrazione procedente provvederà a pubblicare l’esito della presente procedura,  ritenendo con ciò assolti tutti gli obblighi di comunicazione ai partecipanti.

# Art. 18 Norme finali e disposizioni di rinvio

La Società della Salute della Lunigiana  si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare, modificare o annullare definitivamente il presente Avviso,  senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente già sostenute dagli stessi. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme richiamate nella premessa.

# La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata alla rinuncia di ogni pretesa presente e futura sulla proprietà intellettuale di quanto indicato nella proposta progettuale e nel piano di allocazione delle risorse e compartecipazione.

Art.  19 Informativa  sulla  Privacy

Relativamente  alle  esigenze  di  tutela  della  privacy,  si  informa  che:

- - il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento della presente procedura di evidenza pubblica ed eventuale successivo rapporto contrattuale;

- - il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate;

- il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla procedura;

- - i dati stessi potranno essere comunicati ai soggetti preposti ai bandi di gara, ai rapporti contrattuali e alla verifica ispettiva sulla gestione del patrimonio pubblico;

- - gli interessati potranno avvalersi dei diritti riconosciuti dalla normativa ed in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati

- personali e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la richiesta al Responsabile della Protezione Dati;

- - contestualmente alla stipula della convenzione per la realizzazione di quanto co-progettato si procederà alla sottoscrizione di un Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 paragrafo 3. del Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 679 del 27/04/16 del parlamento Europeo e del Consiglio).

- Per tutto ciò che è comune e già ricompreso, non disciplinato dalla presente informativa, si può fare riferimento  all'informazione  generale  dell'azienda  rinvenibile  al  seguente  link: https://sdslunigiana.it/privacy/

# Art. 20 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, è la Dott.ssa Eugenia Folegnani Dirigente Amm.vo della Società della Salute/ZD della Lunigiana.

Il Direttore Società della Salute/ZD Lunigiana								 Dott. Marco Formato